برنامج العمل التنفيذي العام

1. الجوانب الإعدادية والإعلامية:

| العمليات/ الإجراءات | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1.1. الجوانب التنظيمية: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. إنهاء ترتيبات تدبير اللجنة: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المصادقة على أرضية عمل اللجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المصادقة على النظام الداخلي للجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختيار نواب الرئيس ونواب المقرر العام ورؤساء اللجان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إحداث وهيكلة اللجان الدائمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ندوة تبادل الخبرات في مجال الاستشارات العمومية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. إنهاء ترتيبات الاشتغال: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تحديد وتجهيز مقر اشتغال اللجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الترتيبات اللوجيستيكية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعيين الفريق الإداري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اتخاذ ترتيبات الترجمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. الاجتماعات: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجتماعات اللجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجتماعات اللجان الدائمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجتماعات اللجان الموضوعاتية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجتماعات مكتب اللجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. برنامج العمل التنفيذي: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إقرار برنامج العمل التنفيذي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إقرار مخططات عمل اللجان الدائمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نشر برنامج العمل التنفيذي وبرامج عمل اللجان الدائمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اعتماد برنامج دوري تفصيلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. الجوانب الإعلامية: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تشكيل عمل التواصل والإعلام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إقرار الخطة الإعلامية للحوار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. آليات الحوار

| العمليات/ الإجراءات | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1.2. إعداد دليل تدبير الحوار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. التحفيز على تنظيم أنشطة موازية للحوار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إعداد دليل مختصر لتنظيم أنشطة خاصة موازية للحوار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| متابعة واستثمار المبادرات الخاصة الموازية للحوار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. الدراسة الوثائقية: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجميع قواعد المعطيات الرسمية ذات الصلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجميع الوثائق المتوفرة لدى مكونات المجتمع المدني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجميع الوثائق ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجميع وثائق التجارب الدولية ذات الصلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. الندوات: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إقرار التصور العام للندوات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوة الوطنية الافتتاحية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوات الجهوية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوات الموضوعاتية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوات الدولية: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوة الأولى لمغاربة العالم (داخل المغرب) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوة الثانية لمغاربة العالم (خارج المغرب) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوة الثالثة لمغاربة العالم (خارج المغرب) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الندوة الدولية بحضور خبراء دوليين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جلسات الإنصات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إقرار التصور العام للإنصات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جلسات الإنصات لممثلي المؤسسات الدستورية والوطنية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جلسات الإنصات للجمعيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستفادة من التجارب الدولية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المذكرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إقرار وتعميم منهجية الاشتغال بالمذكرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استقبال المذكرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. إنتاج مخرجات الحوار

| العمليات/ الإجراءات | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| تقارير الاجتماعات: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقارير اجتماعات اللجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والموضوعاتية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقارير اجتماعات مكتب اللجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقارير أنشطة الحوار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقارير مختلف أنشطة الحوار(جلسات الإنصات، الندوات، الدراسة الوثائقية، تلقي المذكرات...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مسودات الوثائق النهائية للجنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مخرجات الحوار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التقرير العام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقرير إعمال أحكام الدستور |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقرير الحياة الجمعوية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ميثاق الديمقراطية التشاركية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المناظرة الوطنية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الترجمة والطباعة: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أعمال الترجمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الطباعة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإعلان عن النتائج والوثائق النهائية للحوار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |